## Hoja1
Tecnológico de Costa Rica
Taller de Programación
Bitácora de programador
| Día que descubre el problema | Descripción del problema | Día de solución | Descripción de la solución. | Tiempo transcurrido en horas
1 | 2023-09-19 | Error al generar XML | 2023-09-20 | Cambiar el valor de "NA" (norteamerica) por NRA ya que genera un valor vacío y, en el excel, rellenar con "No tiene" los espacios en blanco | 2 horas
2 | 2023-09-25 | Error al generar un HTML | 2023-09-25 | Se observó que era más fácil trabajar con la librería BeautifulSoup4, con la finalidad de crear archivos HTML más fácilmente. | 3 horas
3 | 2023-10-01 | El HTML no se abre al corres cualquier función | 2023-10-04 | Se observó que se debía importar la librería webbrowser para que el return abra el HTML en el navegador de preferencia del usuario
4 | 2023-10-02 | En la función de mostrar los códigos de un país, da error con cualquier selección del país | 2023-10-02 | Se eliminó el argumento "inicio=1" de las llamadas a la función "enumerate" y se ajustaron los índices dentro del bucle "for" para que comiencen desde 1. | 1.5 Horas
5 | 2023-10-02 | En la función hablantes por idioma genera el HTML vacío. | 2023-10-04 | Se observó que la función no tenía ningún parámetro que pusiera la información dentro del HTML, por lo que se colocarón parámetros que buscaran los datos en la lista infoPaises. | 2 días
6